## Work
Issue Key | Summary | Type | Status | Assignee | Size | % 09-08 | EV 09-08 | % 09-01 | EV 09-01 | % 08-25 | EV 08-25 | % 08-18 | EV 08-18 | % 08-11 | EV 08-11 | % 08-04 | EV 08-04 | % 07-28 | EV 07-28
TICKET-1234 | Work stuff | Task | Done | Alice | 1 | 100% |  | 95% |  | 85% |  | 75% |  | 65% |  | 50% |  | 20%
TICKET-1235 | More work stuff | Bug | Done | Bob | 2 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
TICKET-1236 | Big work stuff | Story | In Progress | Carol | 3 | 60% |  | 50% |  | 40% |  | 30% |  | 20% |  | 10%
TICKET-1237 | Tall work stuff | Story | In Progress | Bob | 5 | 62% |  | 52% |  | 42% |  | 30% |  | 20% |  | 10%
TICKET-1238 | Short work stuff | Task | In Progress | Alice | 8 | 35% |  | 28% |  | 22% |  | 16% |  | 10% |  | 5%
TICKET-1239 | A big block of work stuff | Epic | To Do | Dana | 13

## Projections
Date | Completed | Velocity | Avg (3w) | Diff (3w)
2026-07-28
2026-08-04
2026-08-11
2026-08-18
2026-08-25
2026-09-01
2026-09-08